## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO REFERENCIAL
CENTRO DE SALUD SAN ALEJO TIPO A
FECHA: FEBRERO 2018
CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
# RUBRO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL
0 | c | 1 | PRELIMINARES
1 | 816 | 1,1 | Derrocamiento Y Rotura De Mamposteria | m2 | 80 | 3.61 | 288.8
2 | 820 | 1,2 | Retiro De Piezas Sanitarias Y Puntos De Agua | u | 7 | 4.1 | 28.7
3 | 822 | 1,3 | Retiro De Puertas De Madera/Aluminio/Metal | u | 11 | 6.58 | 72.38
4 | 823 | 1,4 | Retiro De Ventanas, Mamparas De Madera/Aluminio/Metal | m2 | 3.6 | 5.94 | 21.384
5 | 832 | 1,5 | Desprendimiento De Ceramicas Y Baldosas | m2 | 14 | 6.58 | 92.12
6 | 825 | 1,6 | Retiro De Escombros Al Sitio De Acopio Y Sobreacarreo | m3 | 18 | 13.27 | 238.86
7 | 35 | 1,7 | Desalojo De Material Con Volqueta (Transporte 10Km) Cargado Manualmente | m3 | 24 | 10.91 | 261.84
8 | 833 | 1,8 | Picado Y Resane De Pared Y Piso Para Instalaciones | m | 50 | 2.54 | 127
9 | 2084 | 1,9 | Corchado De Boquetes Y Resane De Paredes | m | 50 | 4.34 | 217
10 | 817 | 1,10 | Derrocamiento De Meson De Hormigon E 10 Cm | m | 3.5 | 7.75 | 27.125
11 | 86 | 1,11 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 95 | 15.12 | 1436.4
0 | c | 2 | HORMIGONES - CONTRAPISO
12 | 41 | 2,1 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 2 | 147.22 | 294.44
13 | 846 | 2,2 | Dinteles De H. A.E=15Cm H=15Cm (Incl. Enlucido) | m | 16.3 | 17.75 | 289.325
14 | 92 | 2,3 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 130 | 6.13 | 796.9
15 | 91 | 2,4 | Enlucido De Fajas | ml | 40 | 3.8 | 152
16 | 330 | 2,5 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 7.65 | 30.97 | 236.9205
0 | c | 3 | RECUBRIMIENTOS
17 | 1504 | 3,1 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 171 | 24.53 | 4194.63
18 | 130 | 3,2 | Cerámica En Pared | m2 | 36.6 | 24.85 | 909.51
19 | 1180 | 3,3 | Barredera De Ceramica H=10Cm | m | 108 | 9.73 | 1050.84
20 | 121 | 3,4 | Estucado Interior | m2 | 120 | 3.07 | 368.4
21 | 323 | 3,5 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 60 | 9.71 | 582.6
22 | 992 | 3,6 | Pintura De Caucho Látex Vinyl Antibacterial Para Interior | m2 | 183 | 5.75 | 1052.25
23 | 850 | 3,7 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 87.72 | 6.85 | 600.882
24 | 1192 | 3,8 | Revestimiento De Granito En Mesones 60Cm | m | 7.65 | 89.87 | 687.5055
0 | c | 4 | CARPINTERÍA
25 | 1182 | 4,1 | Puerta Panelada De Laurel (0.80-1.00)/2.10 Inc. Cerradura, Tapa Marco | u | 11 | 188.7 | 2075.7
26 | 996 | 4,2 | Rejas Metalicas Varilla Cuadrada De 1/2'' | m2 | 4.8 | 31.33 | 150.384
27 | 997 | 4,3 | Mantenimiento De Puertas Y Protecciones Metálicas | m2 | 47.5 | 9.19 | 436.525
28 | 995 | 4,4 | Ventana Fija De Aluminio Y Vidrio 4Mm, Con Tarjetero Corredizo Según Diseño Para Atencion Al Publico | m2 | 4.48 | 67.12 | 300.6976
29 | 993 | 4,5 | Ventanas De Aluminio - Sistema Ventana Corrediza Vidrio Claro 4 Mm - Instalada | m2 | 12 | 78.26 | 939.12
30 | 1315 | 4,6 | Puerta De Aluminio Serie 200 Y Vidrio Laminado 3+3Mm (Incl. Cerradura) | m2 | 4.5 | 182.27 | 820.215
0 | c | 5 | PIEZAS SANITARIAS
31 | 210 | 5,1 | Inodoro Blanco Línea Economica | u | 3 | 131.4 | 394.2
32 | 1154 | 5,2 | Lavamanos Blanco Con Pedestal (Incluye Accesorios, Pressmatic) | u | 7 | 174.97 | 1224.79
33 | 1948 | 5,3 | Urinario De Pared De Alimentación Superior, Incluye Valvula Pressmatic | u | 1 | 334.31 | 334.31
34 | 1157 | 5,4 | Fregadero Acero Inoxidable, 1 Pozo Con Escurrridor, Accesorios | u | 2 | 206.34 | 412.68
35 | 1198 | 5,5 | Barra De Apoyo Fija Acero Inoxidable | u | 2 | 72.52 | 145.04
36 | 1199 | 5,6 | Barra De Apoyo Abatible Acero Inoxidable | u | 2 | 219.29 | 438.58
0 | c | 6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
37 | 2085 | 6,1 | Punto Aire Acondicionado L=6,00 M (2#10+1#12) Thhn 7 Hilos | pto | 4 | 60.06 | 240.24
38 | 876 | 6,2 | Punto Para Unidad Dental, 110V/1000W | pto | 1 | 40.32 | 40.32
39 | 247 | 6,3 | Punto De Tomacorriente 220 V Tubo Conduit Emt 1" | pto | 4 | 46.34 | 185.36
40 | 2047 | 6,4 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 12.000,00 Btuh | u | 3 | 1553.96 | 4661.88
41 | 2086 | 6,5 | Aire Acondicionado Tipo Split Decorativo 18.000,00 Btuh Inverter Bomba De Calor | u | 2 | 1896.07 | 3792.14
42 | 886 | 6,6 | Provisión E Instalación De Luminaria (120X60) Cm Con Tubos Fluorescentes 3X32 W Empotrables | u | 16 | 66.8 | 1068.8
43 | 1136 | 6,7 | Punto De Iluminacion Con Cable Thhn Flex # 12 Y Tuberia Emt 1/2" (Luminarias Con De Tierra) | pto | 10 | 35.3 | 353
44 | 875 | 6,8 | Punto De Tomacorriente Doble Polarizado Con 4,5 M De Alimentador Thhn Flex (2X#12+1X#14) Awg. Incluye Tubería Emt 1/2", Tomacorriente 20 A-120V Y Tapa. | pto | 10 | 32.22 | 322.2
0 | c | 7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
45 | 395 | 7,1 | Caja De Revisión H.A. (0.60X0.60X0.60) Con Tapa | u | 3 | 106.24 | 318.72
46 | 191 | 7,2 | Desague De Piso 110Mm | pto | 3 | 48.13 | 144.39
47 | 199 | 7,3 | Tubería De 110 Mm Pvc Tipo B | ml | 23.4 | 9.58 | 224.172
48 | 193 | 7,4 | Desague De Piso 50Mm | pto | 10 | 23.46 | 234.6
49 | 201 | 7,5 | Tubería De 50Mm De Pvc Tipo B | ml | 23.4 | 4.84 | 113.256
50 | 934 | 7,6 | Punto De Agua Fría Pvc 1/2" Roscable | pto | 12 | 18.06 | 216.72
51 | 179 | 7,7 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 23.4 | 2.88 | 67.392
52 | 202 | 7,8 | Rejilla De Piso 50Mm Cromada | u | 3 | 7.99 | 23.97
53 | 855 | 7,9 | Canal Tol Galv H=15Cm, A=15Cm Desarr. 60 Cm | m | 20 | 18.98 | 379.6
54 | 194 | 7,10 | Bajante All Pvc 110 Sujecion Gancho | ml | 16 | 12.94 | 207.04
0 | c | 8 | CASETA DE DESECHOS HOSPITALARIOS
55 | 19 | 8,1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 8.23 | 2.24 | 18.4352
56 | 1003 | 8,2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 8.23 | 1.22 | 10.0406
57 | 22 | 8,3 | Excavacion Manual De Plintos Y Cimientos | m3 | 2.27 | 7.46 | 16.9342
58 | 30 | 8,4 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 8.23 | 6.68 | 54.9764
59 | 40 | 8,5 | Hormigón Ciclope 60% H.S. Y 40% Piedra F'C=210Kg/Cm2 | m3 | 3.5 | 123.85 | 433.475
60 | 41 | 8,6 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.69 | 147.22 | 101.5818
61 | 835 | 8,7 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 8.23 | 4.55 | 37.4465
62 | 58 | 8,8 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 15 | 1.94 | 29.1
63 | 60 | 8,9 | Acero Estructural A36 | kg | 179.45 | 3.02 | 541.939
64 | 1848 | 8,10 | Placas De Anclaje En Pie De Columna 300 X300 Cm , E= 8Mm. Incluye Soldadura | u | 5 | 21.07 | 105.35
65 | 330 | 8,11 | Meson De Cocina Hormigon Armado, Inc. Encofrado 60Cm | ml | 1.3 | 30.97 | 40.261
66 | 86 | 8,12 | Mampostería De Bloque Carga E=15Cm. Mortero 1:6 | m2 | 18.62 | 15.12 | 281.5344
67 | 92 | 8,13 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 37.24 | 6.13 | 228.2812
68 | 850 | 8,14 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 16.62 | 6.85 | 113.847
69 | 323 | 8,15 | Masillado De Piso Mortero 1:3 | m2 | 8.23 | 9.71 | 79.9133
70 | 1504 | 8,16 | Cerámica De Piso, Alto Tráfico, Clase A, Antideslizante, 40X40 Cm. | m2 | 6.32 | 24.53 | 155.0296
71 | 130 | 8,17 | Cerámica En Pared | m2 | 18.44 | 24.85 | 458.234
72 | 193 | 8,18 | Desague De Piso 50Mm | pto | 2 | 23.46 | 46.92
73 | 179 | 8,19 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
74 | 943 | 8,20 | Punto De Agua Empotrado Pvcp-Af D=1/2" (Roscable) | pto | 2 | 20.54 | 41.08
75 | 179 | 8,21 | Tubería Pvc Roscable 1/2" (Provisión E Instalación) | ml | 12 | 2.88 | 34.56
76 | 956 | 8,22 | Sumidero De Piso De 2" Incluye Rejilla | u | 2 | 10.14 | 20.28
77 | 1926 | 8,23 | Llaves De Manguera De Bronce D=1/2" | u | 2 | 17.68 | 35.36
78 | 146 | 8,24 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 5.4 | 83.04 | 448.416
79 | 2049 | 8,25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 10 | 17.59 | 175.9
80 | 234 | 8,26 | Punto De Iluminacion Conductor N° 12 | pto | 2 | 37.22 | 74.44
81 | 2090 | 8,27 | Acometida Electrica Thhn: 2X10 Awg 7 Hilos + 1X10 Awg 7 Hilos (Sin Tubería) | m | 20 | 7.49 | 149.8
0 | c | 9 | CASETA COMPRESOR ODONTOLOGICO
82 | 19 | 9,1 | Limpieza Manual Del Terreno | m2 | 1.98 | 2.24 | 4.4352
83 | 1003 | 9,2 | Replanteo Y Nivelación Manual | m2 | 1.98 | 1.22 | 2.4156
84 | 30 | 9,3 | Relleno Compactado Con Suelo Natural | m3 | 1.98 | 6.68 | 13.2264
85 | 41 | 9,4 | Hormigón Simple F'C=210Kg/Cm2 Con Concretera | m3 | 0.24 | 147.22 | 35.3328
86 | 835 | 9,5 | Malla Electrosoldada 150X150X6 Mm | m2 | 1.98 | 4.55 | 9.009
87 | 58 | 9,6 | Acero De Refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 8 - 12Mm Con Alambre Galvanizado N° 18 | kg | 11.54 | 1.94 | 22.3876
88 | 87 | 9,7 | Mampostería De Bloque Carga E=10Cm. Mortero 1:6 | m2 | 1.6 | 12.86 | 20.576
89 | 92 | 9,8 | Enlucido Vertical Interior - Paleteado Fino - Mortero 1:4 E=1.50Cm | m2 | 3.6 | 6.13 | 22.068
90 | 850 | 9,9 | Pintura Eslastomérica Exterior | m2 | 4.6 | 6.85 | 31.51
91 | 146 | 9,10 | Puerta De Malla Triple Galva. 50/10 10X3M | m2 | 1 | 83.04 | 83.04
0 | c | 10 | VARIOS
92 | 2089 | 10,1 | Limpieza De Sistema De Aguas Servidas (45M) (Incluye Fosa V= 10M3) | glb | 1 | 280.06 | 280.06
93 | 2081 | 10,2 | Limpieza De Cisterna Y Mantenimiento De Conexiones Electricas Y Accesorios Pvc | gbl | 1 | 339.92 | 339.92
94 | 2049 | 8,25 | Cubierta Metálica Galvalume Prepintado E = 0.40 Mm | m2 | 12 | 17.59 | 211.08
95 | 1152 | 10,3 | Cielo Raso De Fibra Mineral E= 5/8, Incl. Estructura | m2 | 183 | 17.82 | 3261.06
96 | 1187 | 10,4 | Suministro E Intalación De Letras Corpóreas En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acríl | m2 | 2 | 153.49 | 306.98
97 | 1188 | 10,5 | Suministro E Intalación De Isotipo Msp En Caucho Publicitario Pintado (E=27Mm) Sobrepuesto Acrílico | u | 1 | 189.05 | 189.05
98 | 1189 | 10,6 | Suministro E Instalacion De Logotipo En Vinil Para Exteriores Transparente Al 30% (Marca Pais Gris) | m2 | 2 | 189.49 | 378.98
99 | 2039 | 10,7 | Aplicación Logo "Ecuador Ama Lavida" En Pintura Latex Para Exteriores Según Código De Colores Marca País. | gb | 1 | 393.94 | 393.94
100 | 1196 | 10,8 | Senaletica Informativa ( Segun Normatizacion Msp ) | u | 16 | 30.88 | 494.08
101 | 837 | 10,9 | Friso Metalico (Incluye Estructura) H=1,75 M | m | 15 | 73.4 | 1101
102 | 844 | 10,10 | Limpieza General De Obra | m2 | 120 | 2.21 | 265.2
[6 empty] | TOTAL | 45526.9
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
FEBRERO 2018
Direccion Nacional de Infraestructura Sanitaria
ELABORADO POR: